## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título)
HU - 01 | Como un Usuario | Necesito agregar nuevas recetas al blog | Con la finalidad de registrar una nueva receta a mi nombre e informacion que deseo | 1 | El sistema permitira agregar una nueva receta con todos los datos necesarios confirmando el registro de dicha receta
HU - 02 | Como un Usuario | Necesito ver las recetas que estan publicadas en el blog | Con la finalidad de consultar las recetas disponibles para ponerlas en practica | 1 | El sistema mostrara una lista con el nombre de cada receta y la descricion despectiva de la misma
HU - 03 | Como un Usuario | Necesito modificar una receta que subi anteriormente | Con la finalidad de actualizar la informacion de alguna receta que subi | 1 | al ingresar a las recetas que he subido al sistema se encontrara un boton donde me permitira editar o modificar dichas receta
HU - 04 | Como un Administrador | Necesito agregar o actualizar una receta que hay en la base de datos | Con la finalidad de mantener correctamente actualizada toda la informacion y que esta se encuentre disponible para los usuarios | 1 | Cuando el administrador agrega alguna receta nueva, el usuario lo vera reflejado en el sistema sin problemas
HU - 05 | Como un Usuario | Necesito acceder desde una computadora | Con la finalidad de acceder a la informacion que tengo registrada desde otro dispositivo diferente a mi celular | 1 | El usuario al ingresar desde su computadora podra verificar la informacion que previamente guardo en el blog desde su celular
|  |  |  | 2 | Al validar la informacion desde la computadora esta estara sincronizada con el dispositivo movil
HU - 06 | Como un Usuario | Necesito registrarme en la plataforma | Con la finalidad de guardar o ver las recetas que se encuentran registradas | 1 | El usuario al ingresar al sistema registrara la informacion como nombre, correo y contraseña
|  |  |  | 2 | El sistema al generar el registro exitoso informara al usuario la culminacion de dicho registro
HU - 07 | Como un Administrador | Necesito gestionar las categorias de los productos | Con la finalidad de organizarla de una manera mas eficaz y facil de entender | 1 | El administrador al realizar algun tipo de cambio de informacion sobre las recetas, este se realizara de manera correcta mediante un CRUD
HU - 08 | Como un Usuario | Necesito asegurarme que mi contraseña sea segura | Con la finalidad de asegurar los datos e informacion que pueda registrar en la plataforma | 1 | El sistema almacenara las contraseñas de forma cifrada garantizando la confidencialidad del usuario
HU - 09 | Como un Administrador | Necesito validar que solo el rol administrador pueda usar todas las funciones del sistema | Con la finalidad de evitar algun tipo de acceso no autorizado a dicho sitema | 1 | El sistema verificara credenciales mediante la creacion de usuario
Nota:
- Reemplazar las etiquetas [Rol], [Descripción de la funcionalidad], [Descripción de razón o resultado] por el contenido del enunciado de la historia.
- Reemplazar las etiquetas [Título del escenario], [contexto], [evento] y [resultado / comportamiento] por el contenido de los criterios de aceptación.

## Requerimientos
Identificador | Requerimientos Funcionales | Identificador | Requerimientos No funcionales
RF-01 | El sistema debe permitir agregar recetas nuevas sin problemas | RNF-01 | El sistema debe ser compatible con Android, Ios y Web.
RF-02 | El sistema debe permitir realizar un CRUD con las recetas previamente guardadas | RNF-02 | El sistema tendra una interfaz clara y facil de manejar
RF-03 | El sistema debe permitir validar el historial de las recetas previamente guardadas | RNF-03 | El sistema debe contar con proiceso de login completo garantizando el inicio y finalizacion de sesion
RF-04 | El sistema debe permitir realizar el registro de los usuarios mediante nombre, correo y contraseña
RF-05 | El sistema debe permitir asiganar roles como administrador y usuario para administrar el mismo
RF-06 | El sistema debe cifrar las contraseñas de los usuarios garantizando su seguridad

## Productbacklog
Product Backlog
| Identificador (ID) Product Backlog | Historia de Usuario | Requerimientos relacionados | Tarea a realizar | Encargado | Puntos Historicos Scrum | Prioridad | Criterios de Aceptacion
HU-04 | PB-01 | Como un Administrador Necesito agregar o actualizar una receta que hay en la base de datos Con la finalidad de mantener correctamente actualizada toda la informacion y que esta se encuentre disponible para los usuarios | RF-01 / RF-02 / RNF-01 / RNF-02 | Implementar un formulario donde pueda registrar las recetas con su descripcion respectiva | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | 6 | Alta | Cuando el administrador agrega alguna receta nueva, el sistema se sincronizara y el usuario lo vera reflejado sin problemas
HU-01 | PB-02 | Como un Usuario Necesito agregar nuevas recetas al blog Con la finalidad de registrar una nueva receta a mi nombre e informacion que deseo | RF-01 / RF-02 / RNF-01 / RNF-02 | Implementar un formulario donde pueda registrar las recetas con su descripcion respectiva | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | 6 | Alta | Cuando el usuario desea agregar una receta nueva el sistema mostrara las recetas anteriormente guardadas y las nuevas
HU-06 | PB-03 | Como un Usuario Necesito registrarme en la plataforma Con la finalidad de guardar o ver las recetas que se encuentran registradas | RF-04 / RNF-01 / RNF-02 | Integracion de formulario donde permita realizar un registro por usuario con la informacion correspondiente | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | 5 | Alta | Cuando el usuario se registra en el sistema, este mostrara una confirmacion del registro exitoso
HU-02 | PB-04 | Como un Usuario Necesito ver las recetas que estan publicadas en el blog Con la finalidad de consultar las recetas disponibles para ponerlas en practica | RF-03 / RFN-02 | Creacion de tabla para almacenar historico de recetas registradas, implementar una interfaz multiplataforma | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | 5 | Alta | Cuando el usuario desea validar las recetas que se encuentran el el sistema, este mostrara la informacion de las recetas que registro mas las que registraron los demas usuarios
HU-05 | PB-05 | Como un Usuario Necesito acceder desde una computadora Con la finalidad de acceder a la informacion que tengo registrada desde otro dispositivo diferente a mi celular | RF-03 / RNF-01 / RNF-02 | Desarrollo de login e implementacion de sincronizacion de datos multiplataforma, implementacion de intefaz multiplataforma | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | 5 | Media | Al validarel historial y ajustes realizados el el sistema movil se sincronizara de manera correcta en el sistema web. Se lograra acceder con las mismas credenciales tanto en movil y web
HU-03 | PB-06 | Como un Usuario Necesito modificar una receta que subi anteriormente Con la finalidad de actualizar la informacion de alguna receta que subi | RF-04 / RF-06 | Implementar funcion de edicion o modificacion de la receta según autor | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | 5 | Media | El usuario que agrego alguna receta previamente, podra modificar dicha receta con el fin de manter actualizada la informacion
HU-07 | PB-07 | Como un AdministradorNecesito gestionar las categorias de los productosCon la finalidad de organizarla de una manera mas eficaz y facil de entender | RF-02 / RNF-01 / RNF-02 | Implementacion de interfaz para el manejo del administrador, implementacion de CRUD para caracteristicas de los productos | Desarrollador Backend / Administrador del sistema | 5 | Media | El administrador al realizar el ajuste o cambio de tipo de categoria al algun producto, se vera reflejado sincronicamente con el sistema
HU-08 | PB-08 | Como un Usuario Necesito asegurarme que mi contraseña sea segura Con la finalidad de asegurar los datos e informacion que pueda registrar en la plataforma | RF-06 / RNF-03 | Impmenetar un cifrado de contraseñas que verpita validaciones deseguridad con varacteres especiales | Desarrollador Backend / Administrador del sistema | 5 | Alta | El sistema almacenara las constraseñas cifradas
HU-09 | PB-09 | Como un Administrador Necesito validar que solo el rol administrador pueda usar todas las funciones del sistema Con la finalidad de evitar algun tipo de acceso no autorizado a dicho sitema | RF-05 / RNF-03 | Impmenetar un control de acceso de coles validando las credenciales de usuario o persona que se logeara | Desarrollador Backend / Administrador del sistema | 5 | Alta | El sistema restringira funciones administrativas a usuarios que no cuenten con el rol de administrador
[6 empty] | Como un Cliente con discapacidad visual |  | Necesito tener un historial de los productos que he escaneado | Con la finalidad de consultar la informacion de los productos que alla escaneado con anterioridad

## Springs Planning
Spring Planning
Identificador (ID) Spring | (ID) Historia de Usuario |  | Objetivo | Encargado | Tareas | Tiempo estimado | Semana
SP-01 | HU-01 | Como un Usuario Necesito agregar nuevas recetas al blog Con la finalidad de registrar una nueva receta a mi nombre e informacion que deseo | Diseñar un modulo que permita agregar recetar nuevas ya sea desde un dispositivo movil o una computadora | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | Implementacion de un formulario CRUD para agregar recetas | 50h | 2
Implementacion de validaciones de nombre, descripcion o categoria
Validacion en conexión a base de datos
Creacion de mensaje para confirmacion tras registro de receta
SP-02 | HU-02 | Como un Usuario Necesito ver las recetas que estan publicadas en el blog Con la finalidad de consultar las recetas disponibles para ponerlas en practica | Implementar una interfaz sencilla que permita visulizar las recetas guardadas de manera facil | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | Implementacion de una base de datos en SQL la cual permita almacenar la informacion de las recetas | 48h | 2
Implementacion de informacion como lo es fecha, hora y tipo de receta
SP-03 | HU-03 | Como un Usuario Necesito modificar una receta que subi anteriormente Con la finalidad de actualizar la informacion de alguna receta que subi | Implementar un modulo que permita modificar las recetas previamente guardadas | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | Implementacion de opcion de modificacion o edicion de receta | 24h | 3
Validacion de cambios o confirmacion antes de las modificacion
Sincronizacion en tiempo real
SP-04 | HU-04 | Como un Administrador Necesito agregar o actualizar una receta que hay en la base de datos Con la finalidad de mantener correctamente actualizada toda la informacion y que esta se encuentre disponible para los usuarios | Implementar un modilo que permita al administrador editar, eliminar o crear una receta nueva | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | Implementacion de un formulario CRUD para los productos | 20h | 4
Creacion de una interfaz simple e intuitiva
Generacion de pruebas, agregar, eliminar y editar productos
SP-05 | HU-05 | Como un Usuario Necesito acceder desde una computadora Con la finalidad de acceder a la informacion que tengo registrada desde otro dispositivo diferente a mi celular | Sincronizar de manera correcta los dispositivos, configuracion al sistema para uso multiplataforma | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | Implementacion de una base de datos en SQL la cual permita almacenar la informacion de las recetas | 36h | 3
Implementacion en BD para registro de usuarios con login
Pruebas de sincronizacion y compatibilidad
SP-06 | HU-06 | Como un Usuario Necesito registrarme en la plataforma Con la finalidad de guardar o ver las recetas que se encuentran registradas | Diseñar un modulo donde permita al usuario realizar el registro de su informacion | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | Implementacion en BD para registro de usuarios con login | 28h | 1
Validacion de correo electronico y contraseña para registro de informacion
Integracion de asistente por altavoz confirmando registro exitoso de informacion
SP-07 | HU-07 | Como un AdministradorNecesito gestionar las categorias de los productosCon la finalidad de organizarla de una manera mas eficaz y facil de entender | Desarrollar un modelo de gestion por categorias para que se pueda administrar la informacion de manera facil depenfiendo a su categoria | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | Implementacion de sistema en DB para gestion de productos y administracion de categorias | 24h | 4
Implementacion de CRUD para el manejo de la informacion
Alertas para eliminar datos
SP-08 | HU-08 | Como un Usuario Necesito asegurarme que mi contraseña sea segura Con la finalidad de asegurar los datos e informacion que pueda registrar en la plataforma | Diseñar e implementar un modulo de seguridad el cual permitar cifrar las contraselñas de los usuarios | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | Implementar cigrado de contraseñas | 20h | 4
Validacion de caracteres especiales y longitud de constraseña
SP-09 | HU-09 | Como un Administrador Necesito validar que solo el rol administrador pueda usar todas las funciones del sistema Con la finalidad de evitar algun tipo de acceso no autorizado a dicho sitema | Implementar un constrol de acceso y validacion de roles garantizando que solo un usuario con rol administrados pueda utilizar todas las funciones del sistema | Desarrollador de aplicaciones moviles / Dessarrollador backend | Configuracion de tabla para validacion de roles en base de datos | 24h | 4
implementacion de middleware para validar roles
Notificacion de intento de acceso no autorizados